Утверждаю

Глава Кимильтейского сельского поселения

Зиминского муниципального района Иркутской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Андреев

Годовой отчет за 2023 год

по муниципальной программе

*«Обеспечение пожарной безопасности на территории*

*Кимильтейского сельского поселения»*

*на 2023 – 2027 годы*

Таблица 3

1.1 Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Кимильтейского сельского поселения» на 2023 – 2027 годы

по состоянию на 31декабря 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия  (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс руб | Профинансировано за отчетный период, тыс.руб | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кимильтейского сельского поселения» на 2023 – 2025 годы | | | | | | | | | |
| 1.1 | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах | Администрация Кимильтейского сельского поселения | 4 квартал | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | % | 0% | 0% |  |
| 1.2 | Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях | Администрация Кимильтейского сельского поселения | 4 квартал | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | % | 0% | 0% |  |
| 1.3 | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | Администрация Кимильтейского сельского поселения | 4 квартал | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | % | 0% | 0% |  |
| 1.4 | Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре | Администрация Кимильтейского сельского поселения | 4 квартал | Местный бюджет | 118,67 | 118,67 | % | 100% | 100% |  |
| 1.5 | Оказание содействия органам государственной власти субъектов РФ в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения | Администрация Кимильтейского сельского поселения | 4 квартал | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | % | 0% | 0% |  |
| 1.6 | Принятие мер по защите населенных пунктов Кимильтейского сельского поселения от пожаров на прилегающих природных территориях | Администрация Кимильтейского сельского поселения | 4 квартал | Местный бюджет | 63,0 | 63,0 | % | 100% | 100% |  |
| 1.7 | Организация и проведение мер по своевременной очистки и уборки территории населенных пунктов Кимильтейского сельского поселения | Администрация Кимильтейского сельского поселения | 4 квартал | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | % | 0% | 0% |  |

Таблица 4

1.2 Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Кимильтейского сельского поселения»

на 2023 – 2027 годы по состоянию 31 декабря 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы, участник муниципальной программы, участники мероприятий | Расходы местного бюджета, тыс.руб. | | |
| План на 1 января отчетного года | План на отчетную дату | Исполнение на отчетную дату |
| Обеспечение пожарной безопасности на территории Кимильтейского сельского поселения»  на 2023 – 2027 годы | всего, в том числе: |  |  |  |
| Администрация  Кимильтейского сельского поселения | 181,67 | 181,67 | 181,67 |
| Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах | Администрация  Кимильтейского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях | Администрация  Кимильтейского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | Администрация  Кимильтейского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре | Администрация  Кимильтейского сельского поселения | 118,67 | 118,67 | 118,67 |
| Оказание содействия органам государственной власти субъектов РФ в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения | Администрация  Кимильтейского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Принятие мер по защите населенных пунктов Кимильтейского сельского поселения от пожаров на прилегающих природных территориях | Администрация  Кимильтейского сельского поселения | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| Организация и проведение мер по своевременной очистки и уборки территории населенных пунктов Кимильтейского сельского поселения | Администрация  Кимильтейского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |